## Slide 1: Landelijk nascholingsprogramma palliatieve zorg voor zorgverleners bij ongeneeslijke kankerpatiënten
scholingpz@amsterdamumc.nl

## Slide 2: Programma organogram - looptijd: medio april 2022-december 2024 - bestaande uit een adviesraad, een klankbordgroep en 3 projecten - programmamanager: Johan Joosse en programmacoördinator: Christel Holwerda-Sluis
Project 1: Docentprofiel palliatieve zorg
Projectleiders: Christel en Johan
Doel:
Opstellen docentprofiel palliatieve zorg (kwalitatief kader) voor mbo, hbo, wo en bij- en nascholing.
Activiteiten:
Docentvaardigheden omschrijven (basis- en gevorderde kwaliteitseisen) a.d.h.v. inventarisatie en analyse beschikbare docentprofielen.
Inhoudelijke deskundigheid aansluiten op huidige competentie eisen zoals BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs).
Docentkwalificaties aansluiten op BDB (Basis Didactische Bekwaamheid).
Vragen aan ambassadeurs:
- 2 experts/docenten voor MBO, HBO en WO niveau uit jullie netwerk: scholingpz@amsterdamumc.nl

## Slide 3
Project 2: Professionalisering docenten
Projectleider: …
Doel:
Ontwikkelen en implementeren didactische en inhoudelijke docentenscholing onderwijs palliatieve zorg voor mbo, hbo, wo en bij- en nascholing.
Activiteiten:
Integreren onderwijs palliatieve zorg in lesprogramma’s van huidige docenten mbo, hbo en wo.
  A.d.h.v. inventarisatie en analyse didactische en inhoudelijke docentscholingen.
  Inventarisatie van bestaande evaluatielijsten om professionaliseringstraject te evalueren.
  Ontwerp en doorontwikkeling van didactische docenttraining en evaluatie docenttraining.
Selectie van experts palliatieve zorg (arts, verpleegkundig specialist, verpleegkundig consulent) met weinig docentvaardigheden scholen voor mbo, hbo, wo en bij- en nascholing.
Selectie van experts palliatieve zorg met veel docentvaardigheden scholen tot train the trainer.
Vragen aan ambassadeurs:
Suggesties voor projectleider en experts uit jullie netwerk die een bijdrage willen leveren aan dit project. \
scholingpz@amsterdamumc.nl

## Slide 4
Project 3: Landelijke basiscursus palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker
Projectleider: …
Doel:
Ontwikkelen uniforme, landelijke scholing palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker.
Activiteiten:
Huidige (generalistische) zorgverleners breder scholen op basis en gevorderden niveau.
  A.d.h.v. inventarisatie aanbieders van basisscholingen palliatieve zorg (incl. pilot Carend).
  Inventarisatie van bestaand opleidingsmateriaal.
  Analyse en advies m.b.t. aanbieders en opleidingsmateriaal.
  Selectie van aanbieders.
  Opzetten evaluatiemethodiek t.b.v. basisscholingen (incl. pilot scholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen door Carend).
    Evaluatiemethodiek ook te gebruiken voor de landelijke basiscursus.
Vragen aan ambassadeurs:
Suggesties voor projectleider en experts uit jullie netwerk die een bijdrage willen leveren aan dit project.
scholingpz@amsterdamumc.nl